## Slide 1: HEALPY Health×Happy
チーム乙女： 豊島 由夏 畑本 珠貴
健康管理WEBアプリケーション

## Slide 2: 目次
はじめに ～システムコンセプト～
チーム紹介 ～メンバーと各担当～
システム規模と品質
開発工程
デモンストレーション
苦労した点、工夫した点、反省点
最後に
１

## Slide 3: はじめに ～システムコンセプト～
HEALPYとは
１日の生活を振り返るアンケートに回答することで自身の健康度を
簡単に把握でき、健康的な生活を意識づけるWEBアプリケーション
ターゲット：女性
２

## Slide 4: チーム紹介 ～メンバーと各担当～
リーダー：豊島 由夏
担当：各画面のHTML／CSS、 SEO機能、健康チェック機能、グラフ機能、
管理者ページ機能、フィードバックコメント機能
書記：畑本 珠貴
役割：データベース作成、ログイン／ログアウト機能、新規登録、
レシピ表示機能、登録情報表示／変更機能
３

## Slide 5: システム規模と品質
システム規模
画面数：16
ファイル数：49
品質
テスト数：57
総バグ数：約40件
※発見したバグはすべて修正済みである
４

## Slide 6: 開発工程
要件定義書作成 ― 予定1日／実績1日
基本設計書作成 ― 予定1日／実績2日
画面遷移図作成やデータベース定義など、慣れないことが多く予定より
1日遅れた
作業工程表作成 ― 予定1日／実績2日
基本設計書の作成が遅れたため、作業工程表の作成にも遅れが生じた
５

## Slide 7: 開発工程
詳細設計 ― 予定3日／実績2日
メンバーと役割分担し取り組んだことで、作業がスムーズに進み、
1日前倒しとなった
製造 ― 予定5日／実績5日
作業工程表通りにいかないこともあったが、予定通り開発することができた
テスト、バグ修正 ― 予定1日／実績1日
発表準備 ― 予定2日／実績2日
５

## Slide 8: デモンストレーション
システムをデモンストレーションにてご説明いたします。
６

## Slide 9: 苦労した点、工夫した点、反省点 （豊島）
苦労した点：
グラフの実装、健康チェック機能実装
工夫した点：
レイアウト、配色
反省点：
開発途中でどのように実装すべきか悩むことがあった
７

## Slide 10: 苦労した点、工夫した点、反省点 （畑本）
苦労した点：
ダイアログの実装
工夫した点：
レシピ機能
反省点：
テスト中にバグが見つかり、詰めが甘かったと感じた
８

## Slide 11: 最後に
11日間という短いチーム開発演習ではありましたが、
メンバーと役割を分担し分からないところは補い合いながら
アプリケーションを開発することができました
楽しく開発しながらプログラミングの知識も身にけることができた
貴重な時間でした
このチーム開発演習の学びをこれからの業務に生かしたいです
９